Załącznik nr 5 do siwz

WZMOCNIENIE ŚCIANY OPOROWEJ I NAPRAWA MURU ZNAJDUJĄCYCH SIĘ NA TERENIE SZCZECIŃSKIEGO CENTRUM PROFILAKTYKI UZALEŻNIEŃ

PRZY UL. J. H. DĄBROWSKIEGO 22-23 W SZCZECINIE

realizowane jako „zaprojektuj i wybuduj”

# PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

Pełna nazwa Zamawiającego:

Szczecińskie Centrum Profilaktyki Uzależnień

ul. J. H. Dąbrowskiego 22-23

70-100 Szczecin

REGON: 368881389

NIP: 955-244-83-58

Adres strony internetowej: www.miw.szczecin.pl

Kod klasyfikacji Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):

CPV - 45222000-9      Roboty budowlane w zakresie usług inżynieryjnych, z wyjątkiem

mostów, tuneli, szybów i kolei podziemnych

CPV - 45223210-1      Roboty konstrukcyjne z wykorzystaniem stali

CPV - 45243600-8      Roboty w zakresie ścianek szczelnych

CPV - 71320000-7      Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

CPV - 72120000-6      Usługi projektowania architektonicznego

Szczecin, dnia 18.05.2018 r.

# SPIS ZAWARTOŚCI:

- Opis ogólny przedmiotu zamówienia

  - charakterystyczne parametry określające zakres robót budowlanych

  - aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia

- Opis wymagań Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia

2.1.	przygotowanie i zabezpieczenie terenu budowy

2.2.	warunki wykonania i odbioru robót budowlanych

2.3.	terminy realizacji

2.4.	warunki płatności

2.5.      ustalenia dodatkowe

2.6.      odbiory

- Załączniki:

3.1.	ekspertyza budowlana „Ochrony bezpieczeństwa użytkowania ściany

oporowej znajdującej się na terenie SCPU przy ul. J.H. Dąbrowskiego 22-23 
            w Szczecinie

3.2.      sprawozdanie geotechniczne

3.3	zdjęcia muru

- Opis ogólny przedmiotu zamówienia

Zamówienie dotyczy:

- Wzmocnienia ściany oporowej i naprawy muru znajdujących się na terenie Szczecińskiego Centrum Profilaktyki Uzależnień przy ul. J. H. Dąbrowskiego 22-23 
w Szczecinie realizowanej jako „zaprojektuj i wybuduj”.

- Zaprojektowania i wykonania robót związanych ze wzmocnieniem ściany oporowej 
i naprawy muru znajdujących się na terenie Szczecińskiego Centrum Profilaktyki Uzależnień przy ul. J. H. Dąbrowskiego 22-23 w Szczecinie wraz z uzyskaniem ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę.

  - Charakterystyczne parametry określające zakres przedmiotu zamówienia

    - Wykonanie projektu budowlanego wzmocnienia ściany oporowej i naprawy muru znajdujących się na terenie Szczecińskiego Centrum Profilaktyki Uzależnień przy ul. J. H. Dąbrowskiego 22-23 w Szczecinie, uzyskaniem wszelkich niezbędnych uzgodnień, uzyskaniem ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę.

    - Pełnienie nadzoru autorskiego na budowie.

    - Wykonanie robót budowlanych, dotyczących wzmocnienia ściany oporowej i naprawy muru znajdujących się na terenie Szczecińskiego Centrum Profilaktyki Uzależnień przy ul. J. H. Dąbrowskiego 22-23 w Szczecinie, wynikających z zatwierdzonego przez Zamawiającego projektu budowlanego.

    - Informacje dotyczące istniejącego stanu ściany oporowej:

- ściana oporowa i mur znajdują się na działce 15/2 przy ul. J. H. Dąbrowskiego 22-23 
    w  Szczecinie,

-  wysokość ściany ok. 3,5 m, wysokość muru około 1,7 m

-  długość ściany oporowej około 10 m, długość muru około 60 m,

-  ściana pod naporem ziemi pochyla się w kierunku południowym,

  - Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia: w części dokumentacji projektowej

    - Wykonanie inwentaryzacji w niezbędnym zakresie;

    - Opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego na podstawie załączonej ekspertyzy budowlanej i sprawozdania geotechnicznego;

    - Wykonanie kosztorysów inwestorskich i przedmiarów robót na podstawie dokumentacji projektowej oraz opracowanie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót;

    - Uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę;

    - Forma przekazania dokumentacji projektowej i kosztorysowej:

a)	projekt budowlany i wykonawczy - 3 komplety w formie papierowej (niezależnie od ilości egzemplarzy złożonych w Urzędzie Miasta) i 2 egz. 
w formie elektronicznej w formatach: PDF i programie DWG,

b)	kosztorysy inwestorskie, przedmiary robót oraz zestawienie kosztorysów wraz z WKI w 2 kompletach w wersji papierowej i elektronicznej - 
kosztorysy w formacie PDF i programie Norma ATH oraz zestawienie kosztorysów wraz z WKI w programie Excel.

c)	specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót (STWiOR) 
w 2 kompletach w  wersji papierowej i elektronicznej - 
w formacie PDF i  programie Word.

    - Zakres robót budowlanych:

- wzmocnienie ściany oporowej o wysokości około 3,5 m i długości około 10 m poprzez zabicie specjalistycznych grodzic wzmacniających,

- wyrównanie wraz z naprawą pozostałej części ściany oporowej/muru, na całej długości około 60 m,

c)	uporządkowanie terenu,

d)	inne roboty wynikające z dokumentacji projektowej.

    - Po wykonaniu projektu budowlanego Wykonawca przedstawi go do akceptacji     Zamawiającemu.

- Opis wymagań Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia

2.1	Przygotowanie i zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca odpowiada za sprzęt, materiały i urządzenia znajdujące się na terenie budowy.

Wykonawca zobowiązany jest do utrzymywania stałego porządku na placu budowy.

Kolejność wykonywanych prac budowlanych, gdy nie wynika ona z procesu technologicznego, należy uzgodnić z Inspektorem Nadzoru i Kierownikiem Obiektu.

  - Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych

    - Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia z terenu Zamawiającego złomu, gruzu, śmieci i wszelkich innych pozostałości po wykonanych robotach. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia Zamawiającemu dowodu unieszkodliwienia odpadów, tj.: karty przekazania odpadów pochodzących z rozbiórki, gruzu, zdemontowanych elementów itp. wydanego przez firmę posiadającą uprawnienia do zbiórki i utylizacji odpadów. Należy uzgodnić z Kierownikiem Obiektu, czy wszystkie zdemontowane materiały wywieźć i zutylizować.

  - Termin realizacji

    - Wykonanie dokumentacji projektowej i kosztorysowej wraz z uzyskaniem wszelkich niezbędnych uzgodnień, odstępstw, ekspertyz i innych opinii (w tym akceptacji użytkownika) oraz uzyskaniem ostatecznej decyzji o  pozwoleniu na budowę

oraz

    - Wykonanie robót budowlanych związanych ze wzmocnieniem ściany oporowej i naprawy muru znajdujących się na terenie Szczecińskiego Centrum Profilaktyki Uzależnień przy ul. J. H. Dąbrowskiego 22-23 w Szczecinie, na podstawie wykonanej ww.

dokumentacji projektowo – kosztorysowej

- w terminie 180 dni od podpisania umowy.

  - Warunki płatności

Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie ryczałtowe w następujący sposób:

- Za dokumentację - fakturę częściową za opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem, w imieniu Zamawiającego, ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę,

- Za roboty budowlane wraz z nadzorem autorskim – faktura końcowa za roboty budowlane wraz z nadzorem autorskim, po odebraniu przez Zamawiającego robót na podstawie protokołu odbioru końcowego bez uwag.

2.5.  Ustalenia dodatkowe

2.5.1.  Zamawiający przewiduje cykliczne spotkania z zespołem projektowym w celu

uściślenia zakresu    z wykonawcą i inspektorem nadzoru  1 raz na dwa

tygodnie.

2.5.2.  Zamawiający przewiduje również cykliczne spotkania kontrolne z wykonawcą robót przy

udziale Inspektora nadzoru, nadzoru autorskiego, Kierownika budowy i Kierownika robót

1 raz w tygodniu

2.5.2. Wykonawca zobowiązany jest protokółować uzgodnienia ze spotkań i

przekazywać je wszystkim uczestnikom.

2.6. Odbiory

2.6.1. Odbiory częściowe

- Odbiory związanych ze wzmocnieniem ściany oporowej obejmują następujące etapy:

- odbiór dokumentacji projektowej,

- odbiór końcowy robót budowlanych.

b) Odbioru powinien dokonać Inspektor Nadzoru przy udziale przedstawiciela wykonawcy robót. c) Po zakończeniu wszystkich robót powinien być przeprowadzony odbiór końcowy.

d) Odbiór częściowy musi być zgłoszony w dzienniku budowy przez Kierownika Budowy i

potwierdzony przez inspektora nadzoru.

e) Wszystkie roboty zanikające winny być przed ich zakryciem zgłoszone inspektorowi nadzoru

do odbioru. W przypadku ich nie zgłoszenia, wykonawca zobowiązany będzie do ich odkrycia

na swój koszt.

f) wszystkie materiały przed ich wbudowaniem winny uzyskać akceptację na piśmie w postaci

karty materiałowej.

2.6.2. Odbiór końcowy

a) Odbiór powinien być przeprowadzony po zakończeniu wszystkich robót, na podstawie

protokołów z odbiorów częściowych i oceny aktualnego stanu robót.

- Z odbioru końcowego robót wzmacniających należy sporządzić protokół, w którym powinna

być zawarta ocena ostateczna robót i stwierdzenie ich przyjęcia.

- Fakt dokonania odbioru końcowego powinien być wpisany do dziennika budowy i zgłoszony pismem do SCPU wraz z kompletem dokumentów.

- Ocena wyników odbioru:

-  jeżeli wszystkie badania i odbiory robót przewidziane w trakcie wykonywania  robót i

niniejszą specyfikacją dały wynik dodatni, wykonane roboty należy uznać za   zgodne

z wymaganiami niniejszej specyfikacji,

-  jeżeli chociaż jedno badanie lub jeden z odbiorów lub brak dokumentów odbiorowych

miało wynik ujemny i nie zostały dokonane poprawki doprowadzające stan robót do

ustalonych wymagań oraz gdy dokonany odbiór końcowy jest negatywny, wykonane

roboty należy uznać za niezgodne wymogami niniejszej specyfikacji  technicznej. Roboty

uznane przy odbiorze za niezgodne z wymogami niniejszej specyfikacji powinny być

poprawione zgodnie z ustaleniami komisji odbiorczej i przedstawione do ponownego

odbioru, z którego należy sporządzić nowy protokół odbioru końcowego robót

- Załączniki

3.1.      ekspertyza budowlana „Ochrony bezpieczeństwa użytkowania ściany

oporowej  znajdującej się na terenie SCPU przy ul. J. H. Dąbrowskiego 22-23

w Szczecinie,

  - sprawozdanie geotechniczne,